## Desarrollo 2026
Propuestas de desarrollo 2025
[5 empty] | CRONOGRAMA | [12 empty] | 500
| Proyecto | Tiempo estimado | Descripcion | Areas de apoyo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Bonificacion | Horas
SAP | Actualizar el sistema de facturacion | 1.5 Meses | Resolucion de areas de oportunidad detectados del anexo 20 | Abraham Guizar / Luz Ma. Hdez. | [12 empty] | 5000 | 10 | X | bar: CRONOGRAMA Feb
| Reporte de facturas de reserva detallado | 1 Mes | Crear un sitio web con el reporte de facturas de reservas | Luz Maria Hdez | [12 empty] | - | - | bar: CRONOGRAMA Dic
| Dashboard de reportes ventas / ordenes / entregas / etc. | 2 Meses | Crear un portal donde nos muestre la informacion de los pedidos en tiempo real, permitiendo configurar los parametros necesarios | Abraham Guizar | [12 empty] | 15000 | 30 | bar: CRONOGRAMA Abr
| Control de monederos electronicos o tarjetas de descuento | 3 Semanas | Reestructurar el portal existente para la asignacion de | Dues Home | [12 empty] | 5000 | 10 | bar: CRONOGRAMA Nov
Drapes | Facturas autonomas en Drapes | 2 Meses | Crear un modulo de facturacion para los distribuidores | Abraham / Luz Maria / Felipe | [12 empty] | 15000 | 30 | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Dic
CRM | Validar campos de contacto | 2 Semanas | Agregar campos de contacto obligatorios a CRM, Sincronizador y SAP para que los vendedores no se salten esa informacion | Abraham / Carolina | [12 empty] | 4000 | 8 | X | bar: CRONOGRAMA Feb
Nuevos desarrollos | Sistema de Administracion de Instaladores | 3 Meses | Crear un portal para poder asignar proyectos, habitaciones, comisiones y ver el avance de los mismos en tiempo real | Fabiola Burgueño | [12 empty] | 25000 | 50 | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Dic
| Actualizar SIMO | 3 Meses | Actualizar software a nuevo lenguaje de programacion | Produccion | [12 empty] | 25000 | 50 | bar: CRONOGRAMA Oct to CRONOGRAMA Dic
| Actualizar cotizador de hoteleria | 2 Meses | Resolver areas de oportunidad | Ilú Diaz | [12 empty] | 5000 | 10 | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Dic
| Actualizacion del sistema de embarques | 1 Mes | Actualizar software a nuevo lenguaje de programacion | Eder Garcia | [12 empty] | 15000 | 30 | X | bar: CRONOGRAMA Jun
| Actualizacion de formatos para entrega a cliente | 3 Semanas | Reemplazar la estructura de formacion de los formatos arrojados por las plataformas | Adhara Nava | [12 empty] | 5000 | 10 | X | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Dic

## Desarrollo
Propuestas de desarrollo Externo Gustavo
[5 empty] | CRONOGRAMA | [12 empty] | 500
| Proyecto | Tiempo estimado | Descripcion | Areas de apoyo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Bonificacion | Horas
SAP | Dashboard de reportes ventas / ordenes / entregas / etc. | 2 Meses | Crear un portal donde nos muestre la informacion de los pedidos en tiempo real, permitiendo configurar los parametros necesarios | Abraham Guizar | [12 empty] | 15000 | 30 | bar: CRONOGRAMA May
| Control de monederos electronicos o tarjetas de descuento | 3 Semanas | Reestructurar el portal existente para la asignacion de | Dues Home | [12 empty] | 5000 | 10 | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Dic
Drapes | Facturas autonomas en Drapes | 2 Meses | Crear un modulo de facturacion para los distribuidores | Abraham / Luz Maria / Felipe | [12 empty] | 15000 | 30 | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Dic
Nuevos desarrollos | Sistema de Administracion de Instaladores | 3 Meses | Crear un portal para poder asignar proyectos, habitaciones, comisiones y ver el avance de los mismos en tiempo real | Fabiola Burgueño | [12 empty] | 25000 | 50 | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Dic
| Actualizar SIMO | 3 Meses | Actualizar software a nuevo lenguaje de programacion y adecuaciones de funcionalidad | Produccion | [12 empty] | 25000 | 50 | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Dic
Propuestas de desarrollo Interno Agustin
CRONOGRAMA
| Proyecto | Tiempo estimado | Descripcion | Areas de apoyo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Bonificacion
| Actualizar cotizador de hoteleria | 2 Meses | Resolver areas de oportunidad | Ilú Diaz
| Actualizacion del sistema de embarques | 2 Meses | Actualizar software a nuevo lenguaje de programacion | Eder Garcia
| Actualizacion de formatos para entrega a cliente | 3 Semanas | Reemplazar la estructura de formacion de los formatos arrojados por las distintas plataformas | Adhara Nava
| Sistema de seguimiento de pedidos | 10 meses | Sistema para la automatizacion de los pedidos generados en SAP (reemplaza el sistema de cero papel) siguiendo el mismo orden: Desde la creacion en SAP, revision ejecutiva, costos y coordinadora, confirmacion del pago, operaciones, almacen, compras, orden de fabricacion/confeccion, embarque. Cliente visualiza en plataformas (drapes o sitio web)
CRONOGRAMA
| Proyecto | Tiempo estimado | Descripcion | Areas de apoyo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Bonificacion
| Dues Drapes |  | Entrega del proyecto de cotizador dues drapes | Abraham Guizar | bar: CRONOGRAMA Ene
| Dues Contract |  | Entrega del proyecto del portal de dues contract | Dues Home | bar: CRONOGRAMA Ene
| Dues Home | 2 Meses | Inicio del proyecto de dues home | Abraham / Luz Maria / Felipe
| Toma de medidas | 3 Meses | Reutilizar funciones del proyecto de toma de medidas para crear validaciones en el cotizador de hoteleria | Fabiola Burgueño | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Feb
| Actualizacion de SIMO | 1 Mes | Entrega del proyecto de SIMO | Nuevo Programador | bar: CRONOGRAMA Ene to CRONOGRAMA Feb
| Actualizacion de cotizador de hoteleria | Por definir | Buscar propuestas para actualizar cotizador de hoteleria
| Remplementacion de la base de datos de SAP B1 | 3 Meses
| Sistema de administracion de RH | Por definir
| Sistema de facturacion SAP B1 | 1 mes
| Sistema de monitoreo de paginas web | 1 mes
Int | Implementacion de curva KS y Glydea
Int | Reestructuracion de aplicación de manos de obra cortinas dues drapes
Int | Administracion de instaladores
Int | Cotizador de Hotel Collection
Int | Seguimiento del sistema de embarques
Int | Facturacion Drapes
Int | Sistema de seguimiento de pedidos
Int | Implementacion de Easy Wave
Int | Implementacion de Cortineros nuevos
Cronograma Propuesto
| Proyectos de desarrollo |  |  |  | CRONOGRAMA Ene: Enero; CRONOGRAMA May: Febrero
| Nombre del Proyecto | tiempo Estimado | Descripcion | Areas de apoyo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
Drapes | Implementacion de Curvo KS y Glydea | 1 Semana | Implementacion del cobro de mano de obra por cortinero curvo o recto | DNP y Ventas | bar: Enero S1
Drapes | Implementacion de cortinero elatio | 2 Semanas | Creacion de nuevo modulo | DNP / Ventas / Mercadotecnia | bar: Enero S2 to Enero S3
Drapes | Implementacion de curvo Elatio (codo) | 1 Semana | Implementacion de campo para validar el cobro de codo cortinero elatio | DNP y Ventas | bar: Enero S4
Drapes | Implementacion de curvo Glydea (codo) | 1 Semana | Crear campo en el cotizador para habilitar la adicion del codo en el cortinero Somfy | DNP y Ventas | bar: Febrero S5
Drapes | Implementacion de cinta ondulada para red | 2 Semanas |  | DNP / Ventas / Mercadotecnia | bar: Febrero S6 to Febrero S7
Drapes | Implementacion de cortina Easy Wave | 1 Semana | Crear modulo en drapes para la confeccion easy wave | DNP / Ventas / Mercadotecnia | bar: Febrero S8
HC | Cotizador Hotel Collection | 4 Meses | Creacion del nuevo cotizador para distribuidores hotel collection | Ecommerce | bar: Febrero S6 to Febrero S13

## Plan 2026
| Proyectos de desarrollo - Derek | [6 empty] | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
| Nombre del Proyecto | Tiempo Estimado | Cumplimiento | Status | Descripcion | Areas de apoyo | Bonificacion | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22
Drapes | Implementacion de Curvo KS y Glydea | 1 Semana | Ok | Terminado | Implementacion del cobro de mano de obra por cortinero curvo o recto | DNP y Ventas | bar: Enero S1
Drapes | Implementacion de cortinero elatio | 2 Semanas | Ok | Terminado | Creacion de nuevo modulo | DNP / Ventas / MKT | bar: Enero S1 to Enero S3
Drapes | Implementacion de curvo Elatio (codo) | 1 Semana | Ok | Terminado | Implementacion de campo para validar el cobro de codo cortinero elatio | DNP y Ventas | bar: Enero S1 to Enero S4
Drapes | Implementacion de curvo Glydea (codo) | 1 Semana | Ok | Terminado | Crear campo en el cotizador para habilitar la adicion del codo en el cortinero Somfy | DNP y Ventas | bar: Enero S1 to Enero S5
Drapes | Implementacion de cinta ondulada para red | 2 Semanas |  | Por iniciar |  | DNP / Ventas / MKT | bar: Febrero S6 to Febrero S7; Marzo S13 to Marzo S14
Drapes | Implementacion de cortinero Easy Wave | 1 Semana |  | En progreso | Crear modulo en drapes para el cortinero CS en sistema Easy Wave | DNP / Ventas / MKT | bar: Enero S1 to Marzo S11
|  | 1 Semana | Extra |  | Crear modulo en drapes para la confeccion Ondulada Easy Wave | bar: Marzo S12
HC | Cotizador Hotel Collection | 4 Meses |  | En progreso | Creacion del nuevo cotizador para distribuidores hotel collection | Ecommerce |  | Febrero S6: X; Febrero S7: X; Febrero S8: Pausado
Log | Sistema de embarques | 1 Mes | Extendido | Por terminar | Actualizar software y optimizar el sistema de embarques (ver nota) | Logistica | bar: Enero S1 to Marzo S11
DNP | Sistema de costeo | 1.5 Meses |  | Por iniciar | Crear un sistema de costeo de nuevos productos y solicitudes de costeo de ventas | DNP / Costos / Ventas | bar: Marzo S12 to Abril S17
| Proyectos de desarrollo -Marcial | [6 empty] | Enero S1: Enero; Febrero S6: Febrero; Marzo S10: Marzo; Marzo S14: Abril; Mayo S19: Mayo
| Nombre del Proyecto | Tiempo Estimado | Cumplimiento | Status | Descripcion | Areas de apoyo | Bonificacion | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22
Prod | Sistema de administracion de instalaciones | 1 Mes | Extendido | Por terminar | Crear programa de administracion de control de instalaciones y comisiones | Produccion | bar: Enero S1 to Enero S5
|  | 2 Semanas | Extra |  | Se agrego a este proyecto la parte de toma de medidas residencial y de hoteleria | bar: Enero S1 to Febrero S7
|  | 2 Semanas | Extra |  | Se agrego a este proyecto el modulo de Rectificacion de toma de medidas | bar: Enero S1 to Febrero S9
|  | 2 Semanas | Extra |  | Se agrego la orden de fabricacion y confeccion | bar: Enero S1 to Marzo S11
|  | 2 Semanas | Extra |  | Catalogos restantes y pruebas para puesta en productivo | bar: Marzo S12 to Marzo S13
Prod | Actualizacion de SIMO | 1 Mes |  |  | Migracion a nueva tecnologia del portal SIMO e implementacion de mejoras | Produccion | bar: Abril S14 to Abril S17
RRHH | Sistema de administracion de colaboradores | 1 Mes |  |  | Creacion del sistema de administracion de empleados, contratos, vacaciones, etc | RH | bar: Abril S18 to Mayo S21
Note on F12: Abraham Guizar: CAMBIOS IMPLEMENTADOS DUES EMBARQUES - Optimización de consultas para aligerar la carga del sistema y que sea mas rápido - Se agrego la posibilidad de tener filtros combinables para buscar un cliente de forma mas especifica Cliente + Ciudad + Colonia + RFC + Transporte - Se agregaron filtros independientes para buscar un Pedido, Guía o Embarque especifico que muestra un listado - Se agrego filtro para buscar listas vacías para poder reutilizarlas - En formulario clientes, se agrego la posibilidad de agregar hasta 10 correos electrónicos extra en caso que el cliente los tenga. - Se agrego un filtro para poder elegir si ver 5, 10, 25, 50 o 100 clientes para aligerar la carga en servidores. - Se elimino la previsualización de contenido de listas de embarque para aligerar la carga del sistema. - Se agrego la posibilidad de anexar hasta 10 archivos de 20Mb cada uno para anexar en el sistema de envíos de Dues Embarques. - Se agrego la posibilidad de previsualizar la lista de embarques. - Se agrego el dato folio DUES DRAPES para mejorar la comunicación del departamento de ventas y de logística. - Se mejoro la exportación de listas de embarque en PDF para hacerla mas eficiente y que el usuario pueda seleccionar en que carpeta quiere guardarla. - Se agrego la función de imprimir las etiquetas de productos con el contenido de los embarques. - Se mejoro la función de cambiar cliente para asegurarse que, si una lista de embarque ya esta asignada a uno pueda ser cambiada por otro. - Se mejoró la funcionalidad para traer productos desde SAP basados en el numero de orden de venta o de pedido. - Se agrego un modulo de auditoria en el cual los usuarios administradores pueden gestionar y dar permisos a usuarios, además de consultar toda la información de creación y edicion de listas de embarque, así como de eventos de login y logout de los usuarios. - Se agrego un modulo de ciberseguridad que cierra sesiones que estén mucho tiempo abiertas en caso que el usuario no haga logout para evitar robo de sesiones o movimientos indebidos en un usuario. - Se hicieron mejoras de interfaz de usuario. - Se implemento el sistema PM2 en el servidor de Dues Embarques y un sistema de backup para automatizar el arranque del sistema y PM2 Monitor para revisar constantemente que el sistema no consuma recursos de mas.